## 1
2022耿马县统筹整合财政涉农资金项目调整表
填报单位：耿马县
序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 | [5 empty] | 22922.11 | 0 | 3784.73 | 10006.9 | 172 | 12163.45 | 9165 | 25495
一 | 农业生产 | [5 empty] | 5538.35 | 0 | 0 | 46 | 36 | 3223.85 | 2831 | 8135
1 | 勐撒农场茶园低产改造建设项目 | 是 | 产业发展 | 勐撒农场场部二队、四队、八队、九队、十队 | 茶园低产改造115亩 | 1050元/亩 | 15.32 |  |  |  | 5 | 15.32 | 22 | 49 | 2022.04 | 2022.08 | 项目建成后，职工茶园每亩产值达5520元，亩产值增加720元，产值增幅15%，增加了职工收入。 | 勐撒农场社区管理委员会 | 勐撒农场社区管理委员会
2 | 勐撒农场洛凌实业有限责任公司茶厂技改项目 | 是 | 产业发展 | 勐撒农场社区管委会 | 更换全自动烘干机1台、杀青机1台、鲜叶揉茶机10台、磨锅机4台 |  | 42 |  |  |  | 1 | 42 | 401 | 879 | 2022.06 | 2022.07 | 项目建成后，可使其达到标准化生产，延伸茶叶产业链条，提升茶叶产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，促进勐撒农场茶叶产业发展 | 勐撒农场社区管理委员会 | 勐撒农场社区管理委员会
3 | 勐撒农场澳洲坚果种植项目 | 是 | 产业发展 | 勐撒农场场部、分场 | 澳洲坚果种植400亩（种苗购买） |  | 12.01 |  |  |  | 2 | 12.01 | 875 | 1750 | 2022.06 | 2022.07 | 项目建成后，按每公斤10元估算，每亩产出3000元，增加职工收入。 | 勐撒农场社区管理委员会 | 勐撒农场社区管理委员会
4 | 孟定镇尖坪村一碗水至五棵青产业路（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇尖坪村 | 路线全长4.327km，路基宽6.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面、排水等。 |  | 150 |  |  |  | 1 | 150 | 23 | 90 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善群众生活条件。本项目共有235户农户1274人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局
5 | 孟定镇班幸村产业路建设（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇班幸社区团结组 | 新建砂石产业路5.6km |  | 168 |  |  |  | 1 | 168 | 1 | 5 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，本项目共有156户农户583人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局
6 | 孟定镇尖坪村边境小康村魔芋产业种植项目（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇尖坪村 | 在尖坪村发展魔芋产业359亩，每亩补助2785.5元。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 4 | 17 | 2022.04 | 2023.04 | 魔芋是一种天然保健食品和保健医药原料植物，积极发展魔芋生产，能提高农民收入，本项目共有75户农户311人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局
7 | 孟定镇大水井村魔芋种植项目（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇大水井村 | 发展种植魔芋450亩，每亩补助2933.33元。 |  | 132 |  |  |  | 1 | 132 | 4 | 13 | 2022.04 | 2023.04 | 魔芋是一种天然保健食品和保健医药原料植物，积极发展魔芋生产，能提高农民收入，本项目共有144户农户657人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局
8 | 勐撒镇城子村产业路建设 | 是 | 产业发展 | 勐撒镇城子村 | 产业路建设2840平方米，每平方米投入220元，计划投入资金62.5万元。带动发展产业有茶叶70亩，每亩投入214元，核桃20亩，每亩投入250元。 |  | 62.5 |  |  | 2 |  |  | 9 | 27 | 2022.04 | 2022.11 | 通过项目实施进一步促进城子村城子组人居环境提升，改善260户1040人的出行条件，为乡村振兴奠定基础。 | 勐撒镇人民政府 | 县民族宗教事务局
9 | 芒洪乡新联村魔芋产业扶持项目 | 是 | 产业发展 | 芒洪乡新联村芒丙组 | 扶持魔芋种植产业50亩，每亩补助种苗投入0.2万元，总投资10万元。 |  | 10 |  |  | 0 | 1 | 10 | 151 | 541 | 2022.04 | 2022.11 | 巩固魔芋种植示范基地建设，以点带面推广魔芋产业，引导群众投入魔芋种植产业，增加农民收入。 | 芒洪乡人民政府 | 县民族宗教事务局
10 | 芒洪乡新联村大芒洪组产业路建设项目 | 是 | 产业发展 | 芒洪乡新联村大芒洪组 | 新建产业路3000平方米，计划投资60万元，带动发展甘蔗种植537亩，每亩投入1700元，发展茶叶670亩，每亩投入200元，发展玉米450亩，每亩投入300元。 |  | 60 |  |  | 4 | 1 | 60 | 58 | 211 | 2022.04 | 2022.11 | 提升大芒洪组产业基础设施，促进群众积极发展生产，受益人数211人。 | 芒洪乡人民政府 | 县民族宗教事务局
11 | 贺派乡贺派村回东组养殖小区建设项目 | 是 | 产业发展 | 贺派乡贺派村 | 贺派村回东组养殖小区800平方米。 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 6 | 20 | 2022.04 | 2022.11 | 提高村组集体经济收入5000元以上，并带动提高回东组38户农户年收入。 | 贺派乡人民政府 | 县民族宗教事务局 | 变更
12 | 勐永镇烤烟产业道路修缮工程 | 是 | 产业发展 | 勐永光木林村小石山组；勐永香林林村岩子脚组、曼秀组；河底岗社区南改田组、旧寨组；勐永芒来村大平掌组； 勐永社区城子自然村。共7个村民小组。 | 对7个植烟小组的烟区道路采用铺垫土夹石的方式进行修缮，共涉及7条道路，全长约20公里。带动发展烤烟产业种植411.6亩，每亩投入2200元，惠及农户34户。 |  | 22 |  |  | 2 |  |  | 32 | 332 | 2022.05 | 2022.10 | 通过产业基础设施项目的实施，使项目区产业发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效地解决项目区群众发展产业难、行路难等问题。通过项目建设将呈现出农村和谐，人民群众安居乐业的良好局面。 | 勐永镇人民政府 | 县乡村振兴局
13 | 勐永镇烤烟产业水管铺设工程 | 是 | 产业发展 | 河底岗社区大洼子山组、南改田组；芒糯村新寨组；芒佑村户东组；芒来村大平掌组；香竹林老黑寨组；光木林村小石山组；勐永社区城子自然村。共8个村民小组。 | 对8个小组烟区铺设Φ32PE灌溉管道约20公里。带动发展烤烟产业种植631.6亩，每亩投入2200元，惠及农户64户。 |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 45 | 280 | 2022.05 | 2022.10 | 通过产业基础设施项目的实施，使项目区产业发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效地解决项目区群众发展产业难、行路难等问题。通过项目建设将呈现出农村和谐，人民群众安居乐业的良好局面。 | 勐永镇人民政府 | 县乡村振兴局
14 | 勐永镇新建烤房项目 | 是 | 产业发展 | 勐永镇光木林村 | 新建10坐标准化烤房。带动发展烤烟产业种植181.5亩，每亩投入2200元，惠及农户23户。 |  | 65 |  |  | 2 |  |  | 50 | 420 | 2022.05 | 2022.10 | 通过产业基础设施项目的实施，使项目区产业发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效地解决项目区群众发展产业难、行路难等问题。通过项目建设将呈现出农村和谐，人民群众安居乐业的良好局面。 | 勐永镇人民政府 | 县乡村振兴局
15 | 勐简乡黄佤小米辣基地建设项目 | 是 | 产业发展 | 勐简乡大寨村 | 黄佤小米辣种植基地建设50亩 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 26 | 85 | 2022.05 | 2022.12 | 预计每年为大寨村集体经济增收3万元。 | 勐简乡人民政府 | 县乡村振兴局
16 | 贺派乡班卖村集体经济贡米生产加工服务区项目 | 是 | 产业发展 | 贺派乡班卖村 | 扶持壮大村集体经济：大米生产加工厂房300平方米。 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 15 | 42 | 2022.05 | 2022.10 | 打通200户810人种粮农户的销售渠道。 | 贺派乡人民政府 | 县乡村振兴局
17 | 大兴乡村中寨组产业路硬化 | 是 | 产业发展 | 大兴乡大兴村 | 建设大兴村中寨组产业路1200米，设计路面宽3.5米、浇筑厚20公分C25混凝土路面，修筑路边排水沟及其他附属设施。带动发展烤烟种植60亩，每亩投入1000元，带动发展核桃管护1500亩，每亩投入500元。 |  | 100 |  |  | 9 |  |  | 10 | 32 | 2022.4.1 | 2022.12.31 | 项目的实施带动大兴村产业发展，提高农民人均收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 大兴乡人民政府 | 县乡村振兴局
18 | 大兴乡班坝村班歪自然村产业路建设 | 是 | 产业发展 | 大兴乡班坝村班歪自然村 | 产业路硬化长1.3公里，宽3米。带动发展甘蔗产业种植350亩，每亩投入1000元。 |  | 65.52 | 0 | 0 | 6 | 1 | 65.52 | 37 | 49 | 2022.05 | 2022.12 | 受益农户146户580人。产业基础设施不断完善，群众产业生产成本降低，产业收入不断增加。 | 大兴乡人民政府 | 县民族宗教事务局
19 | 勐撒镇芒枕村生物质燃料烤房 | 是 | 产业发展 | 勐撒镇芒枕村嘛哈桥 | 可拆装烟叶烤房建设8座。建设内容包括烤房主体（可拆装烟叶烤房建设）、配电房、值班室、储料室、编烟棚、厕所和排水沟等设施，同时完成烤房群的炉体、门窗安装和建筑物外的活动场地平整和夯实。 |  | 21 | [5 empty] | 133 | 802 | 2022.05 | 2022.12 | 通过烤烟基地建设项目的实施，可以解决勐撒镇700多亩的烤烟烘烤问题，解决项目区烤房设备老化问题，提高烟叶烘烤质量，烟农效益增加，农民发展烤烟产业的积极性提高，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，促进项目村经济的可持续发展，走上发展生态农业的道路。 | 勐撒镇人民政府 | 县乡村振兴局
20 | 勐撒镇芒茂社区平寨组生物质燃料烤房 | 是 | 产业发展 | 勐撒镇芒茂社区平寨组 | 生物质燃料烤房12座。建设内容包括烤房主体（装烟室及加热室）、配电房、值班室、储料室、编烟棚、40千瓦四缸柴油发电机一台和排水沟等设施，同时完成烤房群的炉体、门窗安装和建筑物外的活动场地平整和夯实。 |  | 78 | [5 empty] | 83 | 321 | 2022.05 | 2022.12 | 通过烤烟基地建设项目的实施，可以解决勐撒镇500多亩的烤烟烘烤问题，解决项目区烤房设备老化问题，提高烟叶烘烤质量，烟农效益增加，农民发展烤烟产业的积极性提高，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，促进项目村经济的可持续发展，走上发展生态农业的道路。 | 勐撒镇人民政府 | 县农业农村局、县乡村振兴局
21 | 孟定镇尖坪村产业路建设项目（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇尖坪村 | 产业路21640平方米，水泥混凝土路面、排水及交安。 |  | 600 |  |  |  | 1 | 600 | 10 | 48 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善群众生活条件。本项目共有182户农户893人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
22 | 芒洪乡科且村魔芋种植项目（以工代赈项目） | 是 | 产业发展 | 芒洪乡科且村 | 扶持科且村大寨组、南东组、小寨组、大雨箐组林下魔芋种植500亩。 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 9 | 26 | 2022.03 | 2022.12 | 魔芋亩产2吨 ；收益 6000元；受益农户166户830人，不断提高农户收入。 | 芒洪乡人民政府 | 县发展和改革局
23 | 芒洪乡科且村产业路、粮食晒场等建设项目（以工代赈项目） | 是 | 产业发展 | 芒洪乡科且村 | 1.改扩建产业路4条18.3公里；2.新建粮食晾晒场2个，面积1400m²；带动发展甘蔗400亩，每亩投入1700元，带动发展茶叶200亩，每亩投入200元。带动发展300亩核桃管护。每亩投入100元。 |  | 320 | 0 | 0 | 10 | 1 | 320 | 80 | 480 | 2022.04 | 2022.12 | 改善基础设施条件，提供群众生产生活水平，为群众生产提供便利，降低务农成本，受益农户 126户650人。 | 芒洪乡人民政府 | 县发展和改革局
24 | 四排山烤烟房建设项目 | 是 | 产业发展 | 四排山班康村 | 现烤烟房改造生物质烤烟房10座，带动发展烤烟种植1000亩，每亩投入200元。 |  | 20 |  |  | 2 | 1 | 20 | 59 | 77 | 2022.3 | 2022.11 | 通过班康烤烟房改造项目的实施，使项目班康村烤烟产业发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效地解决项目村群众发展产业难、行路难等问题，通过该项目建设攻固了脱贫攻坚成效，将呈现出农村和谐，人民群众安居乐业的局面。 | 四排山乡人民政府 | 县乡村振兴局
25 | 四排山班康村茶园生产区道路建设项目 | 是 | 产业发展 | 四排山班康村 | 茶园生产区道路3公里。带动发展茶叶产业600亩，每亩投入500亩。 |  | 30 |  |  | 2 | 1 | 30 | 59 | 77 | 2022.3 | 2022.11 | 通过实施班康村茶园产业路基础设施项目，使该项目村产业发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效地解决项目村群众发展产业难、行路难等问题，通过该项目建设攻固了脱贫攻坚成效，将呈现出农村和谐，人民群众安居乐业的局面。 | 四排山乡人民政府 | 县乡村振兴局
26 | 四排山芒关村产业路建设项目 | 是 | 产业发展 | 四排山芒关村 | 修缮产业路5公里，带动发展甘蔗产业1600亩，每亩投入312.5元。 |  | 50 |  |  | 2 | 1 | 50 | 101 | 133 | 2022.3 | 2022.11 | 通过实施芒关村产业路基础设施项目，使该项目村产业发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效地解决项目村群众发展产业难、行路难等问题，通过该项目建设攻固了脱贫攻坚成效，将呈现出农村和谐，人民群众安居乐业的局面。 | 四排山乡人民政府 | 县乡村振兴局
27 | 孟定镇班幸社区实心竹种植项目（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇班幸社区 | 扶持班幸社区明旺自然村发展实心竹种植100亩 | 0.2万元/亩 | 20 | [5 empty] | 4 | 16 | 2022.05 | 2022.12 | 项目建成后，每年可提供蔬菜产业使用豆架近10万棵，竹笋可进入市场销售，能稳定增加群众收入。该项目收益农户200户812人。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局 | 变更
28 | 尖坪村火镰菜种植项目 | 是 | 产业发展 | 孟定镇尖坪村 | 扶持尖坪村卖盐场、小坝子、小松树、浪坝寨、大平掌、牛场山、乔地凹、石旮旯、一碗水、南松林、木瓜水等十一个自然村发展火镰菜种植302亩 | 0.145万元/亩 | 43.8 | [7 empty] | 2022.05 | 2022.12 | 可着力解决全村结构单一问题，探索发展新产业，使群众收入来源多元化。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局 | 新增
29 | 大水井村火镰菜种植项目 | 是 | 产业发展 | 孟定镇大水井村 | 扶持大水井村大水井、小新寨、刺竹林、绿阴塘、老鼠湾塘、勐勐草坝、苏子塘等七个自然村发展火镰菜种植135亩。 | 0.145万元/亩 | 19.6 | [7 empty] | 2022.05 | 2022.12 | 可着力解决全村结构单一问题，探索发展新产业，使群众收入来源多元化。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局 | 新增
30 | 山头寨村火镰菜种植项目 | 是 | 产业发展 | 孟定山头寨 | 扶持山头寨村山头寨、前哨、岔路寨、水桑树、大水塘等5个自然村发展火镰菜种植370亩。 | 0.145万元/亩 | 53.6 | [7 empty] | 2022.05 | 2022.12 | 可着力解决全村结构单一问题，探索发展新产业，使群众收入来源多元化。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局 | 新增
31 | 班幸社区菠萝蜜种植项目 | 是 | 产业发展 | 孟定山头寨 | 扶持班幸社区班幸、明旺、团结、四家寨、大湾江、大湾塘胶队、千家寨等8个自然村发展菠萝蜜种植472亩 | 0.0625万元/亩 | 51 | [7 empty] | 2022.05 | 2022.12 | 可着力解决全村结构单一问题，探索发展新产业，使群众收入来源多元化。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局 | 新增
32 | 尖山村藤椒种植项目 | 是 | 产业发展 | 孟定尖山村 | 扶持尖山村尖山、立新、小寨洼等三个自然村发展火镰菜种植120亩 | 0.1万元/亩 | 12 | [7 empty] | 2022.05 | 2022.12 | 可着力解决全村结构单一问题，探索发展新产业，使群众收入来源多元化。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局 | 新增
33 | 四排山乡芒翁村委会芒美自然村产业路建设项目 | 是 | 产业发展 | 四排山乡芒翁村芒美自然村 | 路线全长4km，路基宽4m，路面宽3m，砂石路面、排水等，带动发展甘蔗产业1500亩，每亩投入333.33元。 |  | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 22 | 29 | 2022.04 | 2022.12 | 新建产业路4000米，受益82户296人，辐射周边土地面积1000余亩。 | 四排山乡人民政府 | 县民族宗教事务局
34 | 勐简乡大寨村芦稿坝组产业路硬化项目 | 是 | 产业发展 | 勐简乡大寨村 | 大寨村芦稿坝组产业路硬化0.7公里。带动芦稿坝组54户农户发展黄瓦小米辣种植50亩，每亩投入200元。 |  | 40 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 | 5 | 2022.05 | 2022.12 | 解决54户276人安全出行问题，提高群众幸福感。 | 勐简乡人民政府 | 县乡村振兴局
35 | 贺派乡贺派村贺东组产业路硬化项目 | 是 | 产业发展 | 贺派乡贺派村贺东组 | 贺派村贺东组产业路硬化2800平方米。 |  | 50 | 0 | 0 | 1 |  |  | 6 | 9 | 2022.05 | 2022.10 | 解决67户295人安全出行问题，提高群众幸福感。 | 贺派乡人民政府 | 县乡村振兴局
36（系统录入2个项目） | 芒洪乡烤房建设项目 | 是 | 产业发展 | 芒洪乡芒洪村铁匠寨组、安雅村户南组 | 新建22座烤烟房，含编烟棚、煤棚、配电房、烘烤设备、变压器安装、电机等设施设备及附属设施。带动发展440亩烤烟，每亩投入1800元。 |  | 178 |  |  | 0 | 1 | 132 | 79 | 316 | 2022.04 | 2022.11 | 建成后，可保障440余亩烟叶烘烤需求，加快推进烤烟产业发展，增加农村经济收入，对稳定和发展地方经济起到了巨大的促进作用。 | 芒洪乡人民政府 | 县乡村振兴局
37 | 小额扶贫贷款贴息 | 是 | 产业发展 | 耿马县9个乡镇 | 为贫困户提供5万元以下、3年以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款，贷款用途为发展种养殖业。计划安排2019-2022年贫困户产业贷款6576万元贴息资金 |  | 241 | [7 empty] | 2022.05 | 2022.12 | 贷款发展种养殖业。涉及贴息惠农户数1373户。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
38 | 易地扶贫搬迁点水产养殖试验示范基地 | 是 | 产业发展 | 耿马县贺派乡落阳村 | 新建易地扶贫搬迁点水产养殖试验示范基地（含：土方石头开挖运、挡土墙砌石、便道、水电工程）分别为：土方石头开挖运3514.05立方米、挡土墙砌石804.57立方米、便道88.89米、水电工程：塑料管180米，电力线搭接1项。 |  | 370 |  |  |  | 1 | 370 | 2 | 14 | 2022.5 | 2023.4 | 预计带动当地农村群众务工人数44人、预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工29人。效益：产生务工收入，预计50万元左右；产生集体经济收入，预计1万余元。 | 贺派乡人民政府 | 耿马自治县发展和改革局 | 新增
39 | 易地搬迁点后续产业项目 | 是 | 产业发展 | 耿马县贺派乡落阳村 | 易地搬迁点后续产业项目：灌溉工程：进水池：体积15米*20米*3米；引水管道：口径15公分，长度370米；农户引水沟渠：沟底混凝土结构，镶鹅卵石，长度750米；入户路460平方米；村容村貌提升设施：屋后安全防护设施，花箱；排水管：口径50公分，长度200米；灌溉沟渠治理1公里，排水沟修缮1.5公里。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 2 | 14 | 2022.5 | 2023.4 | 预计带动当地农村群众务工人数12人、预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工7人。解决群众出行困难问题。效益：产生务工收入15万元左右；解决农户日常所需蔬菜、佐料；有效灌溉面积5亩；有效提高村容村貌；出行更加便捷。 | 贺派乡人民政府 | 耿马自治县发展和改革局 | 新增
40 | 休闲农业园建设项目 | 是 | 产业发展 | 耿马县贺派乡落阳村 | 休闲农业园20亩：田间栈道（穿梭于示范点之间，便于游客漫步观赏田中作物）。 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 2 | 14 | 2022.5 | 2023.4 | 预计带动当地农村群众务工人数3人、预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工3人。效益：产生务工收入3万余元；出行、劳动更加便捷；对新型农旅发展产业有更深的认识。 | 贺派乡人民政府 | 耿马自治县发展和改革局 | 新增
41 | 创意农业园建设项目 | 是 | 产业发展 | 耿马县贺派乡落阳村 | 创意农业园10亩：配套简易休闲设施。 |  | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 2 | 14 | 2022.5 | 2023.4 | 预计带动当地农村群众务工人数1人、预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工1人。效益：产生务工收入2万元左右；提高群众的幸福感；更新群众对第一、三产业有效结合的观念。 | 贺派乡人民政府 | 耿马自治县发展和改革局 | 新增
42 | 芒洪民族乡农产品交易市场建设项目 | 是 | 产业发展 | 芒洪乡芒洪村 | 在芒洪乡芒洪村投资399万元实施芒洪民族乡农产品交易市场建设项目。建设内容：投资360万元，新建商铺、仓库、管理用房等800㎡、消防池200m³、挡墙3090m³；投资36万元，安装民族特色太阳能路灯20盏、新建公厕1座、钢架护栏360米、洗手台2个等；项目所形成的资产归村集体所有，主要采取“集体+企业（合作社）+群众”的方式进行运营，项目收益形成的村集体资金，主要用于开发公益性岗位管护村集体资产、发展村集体经济和提供公共产品服务等，激活农产品交易，助推乡村振兴。项目惠及脱贫户281户1050人，带动新联村、科且村、安雅村等3个村群众发展937户4029人。 |  | 396 | [7 empty] | 2022.01 | 2022.09 | 项目建成后、为发展村集体经济提供公共产品服务等，激活农产品交易，助推乡村振兴。项目惠及脱贫户281户1050人，带动新联村、科且村、安雅村等3个村群众发展937户4029人。 | 芒洪民族乡人民政府 | 县乡村振兴局
43 | 耿马镇芒蚌村甘蔗产业基地建设项目 | 是 | 产业发展 | 耿马镇芒蚌村 | 在耿马镇芒蚌村投资100万元实施耿马镇芒蚌村甘蔗产业基地建设项目。建设内容：投资100万元，新建产业道路4960㎡（含堡坎等附属设施），发展甘蔗种植600亩。 |  | 100 | [7 empty] | 2022.09 | 2022.12 | 项目建成后惠及周边群众356户1625人。 | 耿马镇人民政府 | 县乡村振兴局
44 | 勐撒农场洛凌实业有限责任公司茶厂技改项目 | 是 | 产业发展 | 勐撒农场洛凌实业有限责任公司 | 购置动态脱水茶叶机2台 |  | 19 |  |  |  | 1 | 19 | 401 | 879 | 2022.7 | 2022.7 | 项目建成后，可使其达到标准化生产，延伸茶叶产业链条，提升茶叶产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，促进勐撒农场茶叶产业发展 | 勐撒农场洛凌实业有限责任公司 | 勐撒农场社区管理委员会
45 | 2022年扶持壮大村级集体经济项目（耿马镇生物燃料加工厂建设项目） | 否 | 产业发展 | 耿马镇 | 允楞村、团结村、复兴村、新城村、南木弄村、石灰窑村、甘东社区等7个村（社区）抱团建设生物质燃料加工厂，主要建设办公室、生产车间产房等，硬化堆料点场地，购置削片机、粉碎机等生产设备。 |  | 350 |  |  |  | 4 | 200 |  |  | 2022.09 | 2022.12 | 厂房租赁每村（社区）至少收益3.6万元。 | 耿马镇人民政府 | 县委组织部、县财政局、县农业农村局 | 新增
46 | 2022年扶持壮大村级集体经济项目（青贮饲料粗加工厂建设项目） | 否 | 产业发展 | 耿马镇 | 允捧村、芒国村、弄巴村、菜籽地村、芒蚌社区等5个村（社区）抱团建设青储饲料加工厂，主要建设加工主车间、材料仓库等附属设施，场地平整硬化，购置粉碎柔丝机、上料挖机生产设备。 |  | 250 | [7 empty] | 2022.09 | 2022.12 | 厂房租赁每村（社区）至少收益3.5万元。 | 耿马镇人民政府 | 县委组织部、县财政局、县农业农村局 | 新增
47 | 2022年扶持壮大村级集体经济项目（孟定镇冻库建设项目） | 否 | 产业发展 | 孟定镇坝区 | 项目总投资300万元。由色树坝社区、糯峨村、芒撒村申请中央和省级扶持壮大村集体经济项目资金各村50万元，乡村振兴部门配套整合贺海社区、崇岗村、芒艾村3个县级扶持壮大村级集体经济项目村资金各村50万元，共计300万元。 项目建设内容：（1）中央财政150万元主要用于建设冷冻库500立方米（投资35万元）；冷藏库1000立方米（投资50万元）；库房及分拣房1300平方米（投资35万元）；购买制冰设备（投资20万元）；地磅秤1台（投资10万元）。（2）县级项目资金150万元主要用于通水、电、路，地板硬化，建设管理房，购买信息采集平台1套，建设制冰房及冻库其他附属设施。 |  | 300 |  |  |  | 1 | 50 |  |  | 2022.09 | 2022.12 | 冻库建成后，为孟定镇外销蔬菜提供冷藏保鲜，转运带动全村及辐射周边村群众增收。通过厂房租赁和向企业抽取服务管理费用获得村集体经营性收入，其中，通过厂房租赁预计每村（社区）集体经济经营性收入增加4.2万元以上，同时根据冻库每年蔬菜存储量获取提成。 | 孟定镇人民政府 | 县委组织部、县财政局、县农业农村局
48 | 孟定镇尖山村芭蕉林产业硬板路建设项目 | 是 | 产业发展 | 尖山村芭蕉林 | 建设产业硬板道路长5千米、宽3米，厚20公分，外加道路排水沟， 总面积15000平方米，按照57.6万元/公里计算需投入资金288万 |  | 288 |  |  |  | 1 | 288 | 6 | 19 | 2022.08 | 2022.12 | 项目建成后，可改善群众生产生活条件，可增加粮食及经济作物种植面积1600多亩，可持续增加群众收入。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 由600孟定冻库变更来
49 | 耿马自治县2022年粮改饲项目 | 是 | 产业发展 | 耿马县 | 订单种植2万亩青贮玉米，收储全株青贮玉米6万吨。其中：耿马弘兴牧业加工有限责任公司订单种植3300亩，收储10000吨；云南秋晶农业开发有限公司订单种植3300亩，收储10000吨；耿马绿态牧业有限责任公司订单种植2300亩，收储7000吨；耿马光度饲料种植农民专业合作社订单种植2300亩，收储7000吨；临沧鑫农农业发展公司订单种植840亩，收储2400吨；耿马芒蚌玉青肉牛养殖场订单种植4500亩，收储13000吨；耿马金浩源养殖有限公司订单种植2600亩，收储8000吨；耿马老傣族养殖场订单种植160亩，收储500吨；山头寨村康超养殖场订单种植500亩，收储1500吨；耿马贺派富明养殖场订单种植200亩，收储600吨。以收贮环节为重点，以收储量为核算依据，每吨全株青贮玉米补助标准33.33元。 | 33.33元/吨 | 200 | [7 empty] | 2022.7 | 2023.3 | 种植2万亩青贮玉米，种植农户收入1920万元、利润1280万元；肉牛养殖场收储的2.6万吨青贮玉米可年饲喂肉牛2167万头，年出栏肉牛增加716头，按每头平均8000元计算，可增加收入572.8万元，可获利171.84万元；饲料加工企业收储3.4万吨，按每吨560元计算，销售收入达1904万元，可获利272万元。 | 耿马县农业农村局 | 耿马县农业农村局 | 新增
二 | 畜牧生产 | [5 empty] | 778 | 0 | 0 | 12 | 4 | 778 | 35 | 112
1 | 孟定镇尖坪村青储饲料堆放场建设项目（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇尖坪村木瓜水组 | 主要在在尖坪村木瓜水组建设青储饲料堆放场，占地7亩左右。一是土建工程，包括青贮饲料加工主车间、包材仓库、成品贮存库、检测化验室、地磅房、消防室、配电室，估算投资共150万元；二是设备购置，包括粉碎揉丝打捆包膜一体机、夹包机、粉碎机等，估算投资共120万元。 |  | 270 |  |  |  | 1 | 270 | 12 | 53 | 2022.04 | 2023.04 | 加强基础设施青储饲料堆放场建设，可延长青储饲料的保存期限，降低群众饲养成本。本项目共有62户农户238人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
2 | 大兴乡2022年易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 是 | 产业发展 | 大兴乡龚家寨村 | 1、建设龚家寨村户南烤烟房2座，每座投资9万元,涉及烤烟种植260亩，种植户数59户。2、投资98万元建设户南组产业路4km，设计路面宽3米，铺设砂石路面，混凝土排水沟，排水沟断面300*500（mm)，预制安装DN600mm预制水泥管36个，建设盖板涵洞9个。 |  | 116 |  |  | 12 | 1 | 116 | 11 | 20 | 2022.5 | 2022.12 | 有效解决龚家寨村产业基础设施滞后的现状，进一步完善了群众产业发展的基础设施；另一方面，将有效提高群众发展产业、增收致富的积极性，更是落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，将是带动农民增收、实现乡村振兴的双赢工程，可带动全组59户245人收入增加。 | 大兴乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 变更
3 | 芒洪乡科且村养殖场等建设项目（以工代赈项目） | 是 | 产业发展 | 芒洪乡科且村 | 新建科且村肉牛养殖场1个，面积600m²，其中包含1间养殖车间、1间饲料储藏车间、1间隔离车间和出入消毒设施。 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 9 | 26 | 2022.03 | 2022.12 | 改善基础设施条件，提供群众生产生活水平，为群众生产提供便利，降低务农成本，受益农户 126户650人。 | 芒洪乡人民政府 | 县发展和改革局
4 | 孟定镇大水井村大水井自然村养殖区改扩建项目 | 是 | 产业发展 | 大水井村大水井自然村 | 项目概算总投资312万元，建设内容：1.新建面积为126平方米的管理房1间，单价1100元/平方米，小计13.86万元；2.新建猪圈面积911平方米，单价860元/平方米，小计78万元；3.建设牛圈面积1092平方米，单价860元/平方米，小计94万元；4.新建道路面积2721平方米，单价140元/平方米，小计38.09万元；5.水池60立方米，单价560元/立方米，小计3.4万元；6.化粪池120立方米，单价720元/立方米，小计8.7万元；7.砖砌排污沟190米，单价260元/米，小计5万元；8.安装¢400波纹排污管90米，单价560元/米，小计5万元；9.砖砌污水井3座，每座2600元，小计0.73万元；10.混凝土三面沟242米，单价960元/米，小计23万元；11.三相外线安装320米，单价460元/米，小计14.72万元；12.回填土方660立方米，单价23元/立方，小计1.5万元；14.破石方2449立方米，单价106元/立方米，小计26万元。 |  | 312 |  |  |  | 1 | 312 | 3 | 13 | 2022.08 | 2022.12 | 项目建成后，可带动边境村群众加快畜牧业的发展，持续增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴。 | 孟定镇人民政府 | 县农业农村局 | 由600孟定冻库变更来
三 | 林业改革发展
四 | 农村综合改革 | [5 empty] | 1392.54 | 0 | 0 | 5.9 | 20 | 850.04 | 869 | 1916
1 | 孟定镇尖山村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇尖山村 | 对尖山村10个自然村村内主干道安装太阳能路灯工程128盏。 |  | 57.6 |  |  |  | 1 | 57.6 | 2 | 10 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善群众生活条件。本项目共有670户农户2292人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
2 | 孟定镇色树坝村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇色树坝社区 | 对色树坝村村内主干道安装太阳能路灯工程702盏。 |  | 315.9 |  |  |  | 1 | 315.9 | 3 | 14 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善群众生活条件。本项目共有592户农户2564人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
3 | 孟定镇山头寨村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇山头寨村 | 对山头寨7个自然村村内主干道安装太阳能路灯工程429盏。 |  | 193.05 |  |  |  | 1 | 193.05 | 1 | 3 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善群众生活条件。本项目共有495户农户2606人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
4 | 孟定镇尖坪村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇尖坪村 | 对尖坪村11个自然村村内主干道安装太阳能路灯工程288盏。 |  | 129.6 |  |  |  | 1 | 129.6 | 23 | 90 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善群众生活条件。本项目共有777户农户3648人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
5 | 贺派乡自然村村庄照明工程 | 否 | 基础设施建设 | 贺派乡贺派村回东组 | 安装照明路灯20盏，单价3500元/盏，计划投入资金 7万元。 |  | 7 | [5 empty] | 6 | 20 | 2022.04 | 2022.11 | 改善38户193人的人居环境，方面群众出行。 | 贺派乡人民政府 | 县民族宗教事务局
6 | 勐撒农场太阳能路灯安装建设 | 否 | 基础设施建设 | 农场洛凌社区 | 太阳能路灯安装143盏 |  | 30.8 |  |  |  | 5 | 30.8 | 644 | 1382 | 2022.06 | 2022.09 | 项目建成后可以提高职工的经济收入，牛油果产量很高，平均每棵树产量达到200千克，具有较高的经济价值。 | 勐撒农场社区管理委员会 | 勐撒农场社区管理委员会 | 变更
7 | 勐撒农场太阳能照明路灯安装建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场洛凌社区二组、三组、七组、八组、九组、十一组；分场社区六组、十一组、十三组 | 太阳能路灯安装建设374盏 |  | 80.79 |  |  | 5.9 | 9 | 80.79 | 85 | 240 | 2022.05 | 2022.06 | 项目建成后可改善1184户2620人的出行条件，美化道路景观，提高居民的生命财产安全，减少犯罪几率的发生。 | 勐撒农场洛凌实业有限责任公司 | 勐撒农场社区管理委员会
8 | 勐撒镇城子村应急避难场所建设 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇城子村城子组 | 铺设应急避难场所1900㎡，每平方米投入150元，计划投入资金28.5万元。 |  | 28.5 | [5 empty] | 9 | 27 | 2022.09 | 2022.11 | 通过项目实施进一步促进城子村城子组人居环境提升，改善260户1040人的出行条件，提升城子组文物保护地设施，为乡村振兴奠定基础。 | 勐撒镇人民政府 | 县民族宗教事务局
9 | 贺派乡自然村应急避险场所建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 贺派乡贺派村回东组 | 1.新建应急避险场所1300㎡，每平方米100元（水泥标号C30），计划投入资金13万元。 |  | 13 | [5 empty] | 6 | 20 | 2022.04 | 2022.08 | 提升综合应急救援能力和应急现场处置能力，保障回东组38户193人的生命财产安全。 | 贺派乡人民政府 | 县民族宗教事务局
10 | 大兴乡班坝村班歪自然村避难场所建设 | 否 | 基础设施建设 | 大兴乡班坝村班歪自然村 | 应急避险广场500平方米。 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 37 | 49 | 2022.05 | 2022.12 | 受益农户146户580人。生活环境逐步改善，群众安全感不断提升。 | 大兴乡人民政府 | 县民族宗教事务局
11 | 四排山乡芒翁村委会芒翁自然村应急避难场所建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 四排山乡芒翁村委会芒翁自然村 | 新建应急避难场所面积1500平方米，应急避难场所周边安装村庄照明灯30盏。 |  | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 53 | 61 | 2022.05 | 2022.07 | 新建应急避难场所1500平方米，可有效防范化解重大风险，抓好自然灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全。项目建设后可有效保证217户870人的生命财产安全。 | 四排山乡人民政府 | 县民族宗教事务局
12 | 耿马县孟定镇清水河社区芒蚌组边境小康村公益事业建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇清水河社区芒蚌组 | （一）村内户外道路硬化：1．新建混凝土硬板路1km，宽3.5m ； 2．村组内硬板路扩宽，长3km，宽1.5m。 （二）小型农田水利：1．新建三面光灌溉沟渠4km。 （三）村容村貌整治：1．安装太阳能路灯100盏；2．新建社会主义核心价值观宣传牌、公示栏12块。 （四）农村环境整治：1．新建旅游公厕2座。 （五）生活垃圾污水处理：1．新建排污管网长4km。 |  | 296 | [7 empty] | 2022.09 | 2023.09 | 1.方便群众出行；2.提升人居环境质量，打造整洁村寨。 | 孟定镇人民政府 | 县财政局 | 新增
13 | 耿马县孟定镇清水河社区灰泥塘组边境小康村公益事业建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇清水河社区灰泥塘组 | （一）村内户外道路硬化：1．新建混凝土硬板路2km，宽3.5m ； 2．村组内硬板路扩宽，长1km，宽1.5m。 （二）饮水工程：1．新建自来水管6km；2． 新建蓄水池1个，60m³。 （三）文化体育设施：1．新建陀螺场150㎡（含彩钢瓦遮荫大棚150㎡）； （四）村内公共活动场所：1．新建老年人休闲活动场150㎡（含彩钢瓦遮荫大棚150㎡）； （五）村容村貌整治：1．安装太阳能路灯60盏 ；2．新建社会主义核心价值观宣传牌、公示栏12块。 （六）农村环境整治：1．新建旅游公厕2座； （七）生活垃圾污水处理：1．新建排污管网长2km。 |  | 198 | [7 empty] | 2022.09 | 2023.09 | 方便少数群众夜间出行，提升群众安全感满意度 | 孟定镇人民政府 | 县财政局 | 新增
五 | 乡村旅游 | [5 empty] | 2542.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 710.85 | 5 | 16
1 | 孟定镇大水井村委会大水井自然村农旅融合发展项目（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇大水井自然村 | 旅游村组路17827平方米，护栏设施6490米，附属设施拱桥1座，游客休息亭3座；应急避难场所2182平方米。 |  | 1147 |  |  |  | 1 | 50 | 4 | 13 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，本项目共有144户农户657人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县民族宗教事务局、县乡村振兴局
2 | 孟定镇班幸村委会大湾塘农旅融合发展项目（边境村项目） | 是 | 产业发展 | 孟定镇班幸村 | 1.新建自来水蓄水池一座60立方米，计划投入20万元；2.新建产业发展水管道2000米（3cm内径镀锌热镀管），主管网改造3000米，5cm内径镀锌热镀管，计划投入50万元；3.大湾塘组变压器增容，电缆线路改造工程，计划投入80万元；4.产业发展新装变压器1个及新建输电线路1000米，计划投入30万元;6.新建水冲式公共厕所一座，15蹲位，计划投入30万元。7.德昂族民族特色小吃街：建摊位20个，计划投入40万元；路面平铺1200平方米，计划投入60万元；8.德昂族村容村貌提升290.85万元。9.村组景观标识标牌，计划投入40万元。10.德昂族民族展示馆提质提升，计划投入20万元。 |  | 660.85 |  |  |  | 1 | 660.85 | 1 | 3 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境，本项目共有101户农户453人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
3 | 孟定镇农旅一体化建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇罕宏村 | 1.文旅融合道建设路长576平方米。2人行步道等硬化1050平方米及附属设施建设。3.特色饮食摊位建设35个。4.照明路灯80盏。 |  | 391 | [7 empty] | 2022.8 | 2022.12 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，可以惠及周边565户，2438人更好地出行以及方便和带动周围群众增收。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 新增
4 | 孟定镇田园综合体建设项目 | 否 | 产业发展 | 孟定镇罕宏村 | 在孟定镇罕宏村投入资金344万元用于孟定镇田园综合体建设项目。建设内容：投入344万元，用于产业道路建设7007㎡、排水沟等其他配套设施，促进农户发展田园风光蔬菜1000亩。项目建成后，通过土地租赁、劳务用工、开发就业岗位、种植蔬菜等方式带动群众增收。 |  | 344 | [7 empty] | 2022.8 | 2022.12 | 促进农户发展田园风光蔬菜1000亩。项目建成后，可以惠及周边565户，2438人更好的出行以及方便和带动周围群众种植3000亩冬早瓜果蔬菜，使周边群众通过土地租赁、劳务用工、开发就业岗位、种植蔬菜更好的实现发家致富。 | 孟定镇人民政府 交通运输局 | 县乡村振兴局
六 | 水利发展 | [5 empty] | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 448 | 993
1 | 耿马镇芒国村金养老寨组人畜饮水建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇芒国村金养老寨组 | 引水工程：①新建蓄水坝1303㎥（浆砌片块石、粉刷、防水，含二次搬运、砌筑粉刷三次、三层防水、泄洪、配件）；蓄水池周边安装安全围栏（水利专用围栏）51m;清除淤泥、流沙5216㎥。②新建DN50黑胶引水管1100m；③新建蓄水池100㎥一座。 |  | 98.2 | [5 empty] | 4 | 14 | 2022.04 | 2022.06 | 通过实施该项目全组72户327人生活水平不断得到改善，生活质量明显提高。项目建设和合理规划，将推动当地农业产业结构调整，提升农业产业化水平，进一步提升人居环境、生态环境，促进人与自然的和谐发展，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，促进项目村经济的可持续发展，走上发展生态旅游的道路。 | 耿马镇人民政府 | 县乡村振兴局
2 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金清水河社区灰泥塘组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇清水河社区灰泥塘组、响水组、双龙井组、青树寨组、班贵组、芒蚌组、 | 更换Φ40PE80管，Φ32PE80管，Φ20PE80管，每小组各一件，共6件。其中：灰泥塘组更换Φ40PE80管，长度1500米，Φ32PE80管，长度1000米，Φ20PE80管，长度800米；响水组更换Φ40PE80管，长度1000米，Φ32PE80管，长度800米，Φ20PE80管，长度1000米；双龙井组更换Φ50PE80管，长度800米，Φ40PE80管，长度200米，Φ32PE80管，长度1500米，Φ20PE80管，长度500米；青树寨组更换Φ50PE80管，长度1500米，Φ40PE80管，长度600米，Φ32PE80管，长度600米，Φ20PE80管，长1500米；班贵组更换Φ63PE80管，长度900米，Φ50PE80管，长度600米，Φ40PE80管，长度500米，Φ32PE80管，长度200米，Φ20PE80管，长度1000米；芒蚌组更换Φ50PE80管，长度800米，Φ40PE80管，长度1000米，Φ32PE80管，长度1200米，Φ20PE80管，长度1000米。 |  | 30.414 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该组2380人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
3 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金班幸村委会胶队组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇班幸村委会胶队组、大湾江组、四家村组、班幸组、大湾塘组、千家寨组、团结组、明旺组 | 更换Φ40PE80管，Φ32PE80管，Φ20PE80管，每小组各一件，共8件。其中：胶队组更换Φ40PE80管，长度800米，Φ32PE80管，长度1200米，Φ20PE80管，长度1000米；大湾江组更换Φ63PE80管，长度1100米，Φ50PE80管，长度1000米，Φ40PE80管，长度1000米，Φ32PE80管，长度500米，Φ20PE80管，长度450米；四家村组更换Φ63PE80管，长度600米，Φ50PE80管，长度800米，Φ40PE80管，长度150米，Φ32PE80管，长度1000米，Φ20PE80管，长度1200米；班幸组更换Φ50PE80管，长度800米，长度900米，Φ40PE80管，长度500米，Φ32PE80管，长度800米，Φ20PE80管，长度1000米；大湾塘组更换Φ50PE80管，长度1000米，Φ40PE80管，长度1000米，Φ32PE80管，长度800米，Φ20PE80管，长度1200米；千家寨组更换Φ50PE80管，长度1300米，Φ40PE80管，长度1200米，Φ32PE80管，长度800米，Φ20PE80管，长度1500米；团结组更换Φ63PE80管，长度1000米，Φ50PE80管，长度800米，Φ40PE80管，长度1000米，Φ32PE80管，长度1000米，Φ20PE80管，长度1200米；明旺组更换Φ63PE80管，长度1000米，Φ50PE80管，长度1500米，Φ40PE80管，长度500米，Φ32PE80管，长度800米，Φ20PE80管，长度100米； |  | 48.936 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该组2522人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
4 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金山头寨村委会胶队组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇山头寨村委会胶队组 | 更换Φ50PE80管，Φ40PE80管，Φ32PE80管，Φ20PE80管，每小组各一件，共2件。其中：胶队组更换Φ50PE80管，长度1400米，Φ40PE80管，长度1600米，Φ32PE80管，长度1000米，Φ20PE80管，长度1500米；南帕河组更换Φ40PE80管，长度1600米，Φ32PE80管，长度1000米，Φ20PE80管，长度1000米， |  | 9.703 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该组422人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
5 | 耿马县2022年孟定镇芒艾村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇芒艾村片区 | 更换Φ63PE80管，长度200米，Φ50PE80管，长度200米，Φ40PE80管，长度500米，Φ32PE80管，长度200米，Φ20PE80管，长度200米， |  | 4.78 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区2318人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
6 | 耿马县2022年孟定镇下城片区10个村民小组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇下城片区 | 更换Φ110PE80管，长度100米，Φ90PE80管，长度100米，Φ63PE80管，长度200米， |  | 2.022 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区4836人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
7 | 耿马县2022年孟定镇得龙村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇得龙村片区 | 更换Φ50PE80管，长度500米，Φ40PE80管，长度200米，Φ32PE80管，长度200米，Φ20PE80管，长度1000米， |  | 1.935 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区1983人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
8 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐简乡政府片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐简乡政府片区 | 新建取水坝一道，长20米，高6米，宽2.5米，更换Φ110PE80管，长度100米，Φ90PE80管，长度100米， |  | 10.076 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区5238人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
9 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金芒洪乡芒洪村片区（农村饮水安全维修养护）工程 | 否 | 基础设施建设 | 芒洪乡芒洪村片区、科且村片区 | 更换Φ63PE80管，Φ50PE80管，Φ40PE80管，Φ32PE80管，Φ20PE80管，每小组各一件，共2件。其中：更换Φ63PE80管，长度,500米，Φ50PE80管，长度600米，Φ40PE80管，长度500米，Φ32PE80管，长度200米，Φ20PE80管，长度1000米，更换Φ63PE80管，长度500米，Φ50PE80管，长度500米，Φ40PE80管，长度300米， |  | 6.677 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区3750人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
10 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金四排山乡东坡村片区农村饮水安全维修养护工程 | 否 | 基础设施建设 | 四排山乡东坡村片区 | 更换Φ63PE80管，长度500米，Φ50PE80管，长度200米，Φ40PE80管，长度100米， |  | 1.966 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区1556人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
11 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金大兴乡街道及学校片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 大兴乡街道及学校片区、班坝村片区 | 更换Φ63PE80管，Φ50PE80管，Φ40PE80管，Φ32PE80管，Φ20PE80管，每小组各一件，共2件。 |  | 4.202 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区3944人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
12 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金华侨管理区 (农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 华侨管理区 | 更换Φ110PE80管，长度100米，Φ90PE80管，长度100米， |  | 1.432 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区2436人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
13 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金孟定农场管委会片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 孟定农场管委会片区 | 更换Φ110PE80管，长度100米，Φ90PE80管，长度100米，Φ63PE80管，长度100米， |  | 1.727 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区5243人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
14 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐撒农场片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场片区 | 更换Φ110PE80管，长度100米，Φ50PE80管，长度200米，Φ40PE80管，长度100米，Φ32PE80管，长度1500米，Φ20PE80管，长度150米， |  | 1.727 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区5436人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
15 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐永镇芒来村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇芒来村片区、光木林村片区 | 更换Φ50PE80管，Φ40PE80管，Φ32PE80管，Φ20PE80管，每小组各一件，共2件。其中光木林村更换Φ50PE80管，长度200米，Φ40PE80管，长度100米。 |  | 1.301 | [7 empty] | 2022.4.1 | 2022.5.30 | 项目维修后，解决该片区4714人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
16 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐撒镇琅琊村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇琅琊村片区、翁达村片区、丙令村片区、城子村片区 | 更换Φ50PE80管，Φ40PE80管，每小组各一件，共4件。其中：琅琊村片区更换Φ50PE80管，长度300米，Φ40PE80管，长度200米。翁达村片区更换Φ50PE80管，长度500米，Φ40PE80管，长度500米。丙令村片区更换Φ50PE80管，长度500米，Φ40PE80管，长度500米。城子村片区更换Φ50PE80管，长度500米，Φ40PE80管，长度500米， |  | 5.599 | [7 empty] | 2022.4 | 2022.5 | 项目维修后，解决该片区 8649人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
17 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金贺派乡政府片区（周边小城镇）(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 贺派乡政府片区（周边小城镇、）芒抗村片区 | 更换Φ110PE80管，长度100米。芒抗村片区：修复容积50立方米一个，更换Φ50PE80管，长度150米。 |  | 3.662 | [7 empty] | 2022.4 | 2022.5 | 项目维修后，解决该片区4564人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
18 | 临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金耿马镇弄巴村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇弄巴村片区 | 更换Φ50PE80管，长度2400米， |  | 2.841 | [7 empty] | 2022.4 | 2022.5 | 项目维修后，解决该片区1135人的饮水安全题 | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 耿马自治县水务局
19 | 勐撒农场分场蓄水池建设 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区九组、十一组 | 在勐撒农场分场社区九组新建1个30m³蓄水池；在分场社区十一组维修1个280m³的蓄水池 |  | 10 |  |  |  | 2 | 10 | 444 | 979 | 2022.8.1 | 2022.8.30 | 项目建成后可解决444户979人的饮用水困难问题，使居民生活水平得到改善，生活质量明显提高。项目建设和合理规划，将推动当地农业产业结构调整，提升农业产业化水平，进一步提升人居环境、生态环境，促进人与自然的和谐发展，实现经济发展和人口、资源、环境相协调。 | 勐撒农场洛凌实业有限责任公司 | 勐撒农场社区管理委员会
七 | 农田建设 | [5 empty] | 6826.91 | 0 | 3784.73 | 0 | 14 | 3598.25 | 150 | 577
1 | 耿马自治县2022年高标准农田建设项目 | 是 | 产业发展 | 耿马镇、勐撒镇、勐永镇、孟定镇、大兴乡、四排山乡、贺派乡 | 实施高标准农田6.53万亩，新建田间机耕路125.8公里，排灌沟渠28.66公里，沟渠修复4.125公里，沟渠清淤2.06公里，引水管0.5公里，农桥6座，取水坝5座，坡改梯2690亩，水窖4座，高效节水灌溉13000亩，地力培肥30000亩。 | 1200/亩 | 6826.91 | 0 | 3784.73 | 0 | 14 | 3598.25 | 150 | 577 | 2022.02 | 2023.02 | 通过项目的实施，新增机耕面积5万亩，复种指数由50%提高到200%以上，增加复种面积5万亩；水稻单产由2021年的400公斤提高到450公斤以上，新增粮食2500吨，按3000元/吨计算，新增产值750万元；玉米单产由500公斤提高到550公斤以上，新增粮食2500吨，按3000元/吨计算，新增产值750万元；甘蔗单产由4000公斤提高到4500公斤以上，新增甘蔗25000吨，按1000元/吨计算，新增产值2500万元；烤烟单产由150公斤提高到200公斤以上，新增烤烟2500吨，按20000元/吨计算，新增产值5000万元；四项合计新增产值达9000万元，项目区直接受益农户23736户、96425人，人均增收933元。 | 耿马县农业农村局 | 耿马县农业农村局
八 | 林业草原生态保护恢复
九 | 农村环境整治 | [5 empty] | 256.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142.38 | 1724 | 3465
1 | 大兴乡班坝村班歪自然村排污沟建设 | 否 | 基础设施建设 | 大兴乡班坝村班歪自然村 | 排水沟500米，宽0.35米 |  | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.38 | 37 | 49 | 2022.05 | 2022.12 | 受益农户146户580人。生活环境逐步改善，群众满意感、幸福感不断提升。 | 大兴乡人民政府 | 县民族宗教事务局
2 | 耿马镇芒国村金养老寨组排污建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇芒国村金养老寨组 | 地下排污管网：新建三级污水处理池100㎥；双壁波纹300mmPE管道1300m，160mm管道2500m,检查井115座。 |  | 90.3 | [5 empty] | 4 | 14 | 2022.04 | 2022.06 | 通过实施该项目全组72户327人生活水平不断得到改善，生活质量明显提高。项目建设和合理规划，将推动当地农业产业结构调整，提升农业产业化水平，进一步提升人居环境、生态环境，促进人与自然的和谐发展，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，促进项目村经济的可持续发展，走上发展生态旅游的道路。 | 耿马镇人民政府 | 县乡村振兴局
3 | 孟定镇边境小康村山头寨村岔路寨自然村生活污水处理设施建设项目（边境村项目） | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇山头寨村 | 新建岔路寨自然村生活污水生态处理池一座，铺设污水管网2.3公里，新建化粪池40个。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 1 | 3 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、提升农村人居环境，本项目共有46户农户216人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
4 | 孟定镇遮哈社区乡村振兴项目 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇芒团组、弄棒组、大寨组、小街组 | 在芒团组新建饮水过滤池一座，投资4万元；在弄棒组新建污水处理池2座，投资23万元；在大寨组修建蓄水池一座，投资2万元；在小街组修建蓄水池一座，投资1万元 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善饮水条件和群众生活条件。本项目共有770户农户3080人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
5 | 勐撒农场垃圾桶购置项目 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场洛凌社区、分场社区 | 在勐撒农场洛凌社区、分场社区购置垃圾桶95个 |  | 6 |  |  |  | 2 | 6 | 1184 | 2620 | 2022.8 | 2022.8 | 项目建成后可改善1184户2620人生产生活条件，提升职工的居住环境、幸福感和获得感，使项目队成为环境优美、宜居宜业的美丽连队。 | 勐撒农场洛凌实业有限责任公司 | 勐撒农场社区管理委员会
6 | 孟定镇现代化边境小康村垃圾构臂箱采购项目 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇尖坪村 | 购置20个垃圾构臂箱 | 9000元/个 | 18 | [5 empty] | 73 | 114 | 2022.09 | 2022.12 | 通过项目实施，可方便尖坪村771户3561人丢弃生活垃圾不造成二次污染，让群众养成良好的生活习惯，提高村组垃圾收储和转运的能力，改善农村垃圾处理，有效提升乡村人居环境质量，美化村庄，促进民族团结。 | 孟定镇人民政府 | 耿马县民族宗教事务局 | 新增
7 | 孟定镇现代化边境小康村垃圾桶采购项目 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇尖山村、大水井村、色树坝社区、山头寨村、清水河社区、班幸社区 | 购置D120L垃圾桶353个 | 170/个 | 6 | [5 empty] | 425 | 665 | 2022.09 | 2022.12 | 通过项目实施，可方便边境6个行政村（社区）3559户、17704人，丢弃生活垃圾不造成二次污染，可提高村边境村组垃圾收储和转运的能力，改善农村垃圾处理，让群众养成良好的生活习惯，有效提升乡村人居环境质量，美化村庄，促进民族团结。 | 孟定镇人民政府 | 耿马县民族宗教事务局 | 新增
十 | 农村道路建设 | [5 empty] | 2949.58 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1623.08 | 93 | 259
1 | 勐撒农场场部三队队内（油茶班）道路建设 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场场部三队 | 建设423平方米水泥路及90m³的挡墙 |  | 11.23 |  |  |  | 1 | 11.23 | 17 | 51 | 2022.05 | 2022.08 | 项目建成后可改善17户51人的生产生活及出行条件，提升职工的居住环境、幸福感和获得感，使项目队成为环境优美、宜居宜业的美丽连队 | 勐撒农场社区管理委员会 | 勐撒农场社区管理委员会
2 | 勐撒农场场部八队队内道路建设 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场场部八队 | 建设900平方米水泥路 |  | 15.5 |  |  |  | 1 | 15.5 | 8 | 27 | 2022.05 | 2022.08 | 项目建成后可改善8户27人的生产生活及出行条件，提升了职工的居住环境、幸福感和获得感，使项目队成为环境优美、宜居宜业的美丽连队。 | 勐撒农场社区管理委员会 | 勐撒农场社区管理委员会
3 | 勐撒农场场部四队队内道路建设 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场场部四队 | 建设860平方米的水泥路及70m³的挡墙 |  | 17.35 |  |  |  | 1 | 17.35 | 52 | 130 | 2022.05 | 2022.08 | 项目建成后可改善52户130人的生产生活及出行条件，提升职工的居住环境、幸福感和获得感，使项目队成为环境优美、宜居宜业的美丽连队。 | 勐撒农场社区管理委员会 | 勐撒农场社区管理委员会
4 | 耿马镇芒国村金养老寨组道路硬化建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇芒国村金养老寨组、二道河组 | 道路硬化：①新建村组道路硬化2006㎡；②新建芒国村二道河入口道路硬化145㎡。③新建芒俄硬板路578㎡ |  | 48.5 | [5 empty] | 4 | 14 | 2022.04 | 2022.06 | 通过实施该项目全村460户2053人生活水平不断得到改善，生活质量明显提高。项目建设和合理规划，将推动当地农业产业结构调整，提升农业产业化水平，进一步提升人居环境、生态环境，促进人与自然的和谐发展，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，促进项目村经济的可持续发展，走上发展生态旅游的道路。 | 耿马镇人民政府 | 县乡村振兴局
5 | 孟定镇尖山村村组硬化道路建设（边境村项目） | 是 | 基础设施建设 | 孟定镇尖山村 | 新建村组硬化道路6公里，按70万元/公里计算。具体为：亚花场组2公里：竹棚水至大山2公里；芭蕉林老寨路2公里。 |  | 420 |  |  |  | 1 | 420 | 1 | 4 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施，改善群众生活条件。本项目共有161户农户505人受益。 | 孟定镇人民政府 | 县乡村振兴局
6 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十一组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区十一组 | 6.822km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 61 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数52户150人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
7 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十三组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区十三组 | 1.22km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 11 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数122户250人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
8 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区八组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区八组 | 0.937km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 9 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数62户190人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
9 | 2021年30户以上自然村通硬化项目洛凌社区六组 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场洛凌社区六组 | 1.41km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 12 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数95户270人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
10 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（小户肯村委会丙兰寨组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇小户肯村委会丙兰寨组 | 2.642km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 24 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数32户121人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
11 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（洛凌社区十组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场洛凌社区十组 | 1.137km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 10 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数15户45人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
12 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（科且村委会小寨组） | 否 | 基础设施建设 | 芒洪乡科且村委会小寨组 | 3.757km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 34 |  |  |  | 1 | 34 | 5 | 15 | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数32户156人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
13 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场管委会落练十三队） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场落练十三队 | 1.061km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 9 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数12户35人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
14 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（芒洪村委会光允社搬迁安置点） | 否 | 基础设施建设 | 芒洪乡芒洪村委会光允社 | 1.233km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 11 |  |  |  | 1 | 11 | 6 | 18 | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数65户185人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
15 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十二组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区十二组 | 2.237km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 20 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数57户161人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
16 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区二组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区二组 | 2.945km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 26 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数85户240人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
17 | 2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十组） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区十组 | 2.868km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 26 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数45户168人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
18 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(小户肯村委会户肯一组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇小户肯村委会户肯一组 | 1.541km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 15 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数51户150人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
19 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(小户肯村委会大平掌组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇小户肯村委会大平掌组 | 2.345km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 21 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数23户85人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
20 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场管委会胶厂组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场胶厂组 | 2.033km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 18 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数41户120人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
21 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(洛凌社区三组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场洛凌社区三组 | 3.819km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 35 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数28户124人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
22 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场分场社区四组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区四组 | 0.529km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 5 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数15户45人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
23 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场管委会胶厂组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场胶厂组 | 0.7km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 6 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数18户60人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
24 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(小户肯村委会明岩组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇小户肯村委会明岩组 | 4.811km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 43 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.6 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数62户180人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
25 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场分场社区六组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场分场社区六组 | 1.804km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 16 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数22户74人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
26 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场管委会分场十三队) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒农场管委会分场十三队 | 0.327km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 3 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数10户32人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
27 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(团结村委会小平掌组) | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇团结村委会小平掌组 | 0.292km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数9户34人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
28 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(石灰窑村委会能手组) | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇石灰窑村委会能手组 | 0.355km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数10户28人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
29 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(石灰窑村委会沙河坝组) | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇石灰窑村委会沙河坝组 | 0.819km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 8 |  |  |  | 1 | 8 |  |  | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数12户25人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
30 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(石灰窑村委会丫口组) | 否 | 基础设施建设 | 耿马镇石灰窑村委会丫口组 | 1.88km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 17 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数15户30人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
31 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(芒撒村委会芒弄组) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇芒撒村委会芒弄组 | 0.581km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 5 | [7 empty] | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数11户32人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
32 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(芒洪村委会细嘎组) | 否 | 基础设施建设 | 芒洪乡芒洪村委会细嘎组 | 2.96km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 27 |  |  |  | 1 | 27 |  |  | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数32户157人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
33 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(安雅村委会荒田寨组) | 否 | 基础设施建设 | 芒洪乡安雅村委会荒田寨组 | 1.094km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数10户32人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
34 | 2021年30户以上自然村通硬化项目(芒底村委会芒佑上寨组) | 否 | 基础设施建设 | 贺派乡芒底村委会芒佑上寨组 | 8.762km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 79 |  |  |  | 1 | 79 |  |  | 2021.11 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数31户155人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
35 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(一碗水至五棵青路) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇尖坪村委会一碗水组 | 4.327km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 130 |  |  |  | 1 | 130 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数62户180人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
36 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(清胶线至大前线) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇山头寨村委会南帕河组 | 10.526km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 316 |  |  |  | 1 | 316 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数210户620人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
37 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(色树坝白砂沟至一组路) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇色树坝村委会色树坝五组 | 7.485km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 225 |  |  |  | 1 | 225 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数162户358人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
38 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(总场至贺懂) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇河西村委会贺懂组 | 2.283km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 48 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数71户210人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
39 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(原种厂至弄棒组) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇者哈村委会弄棒三组 | 3.424km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 72 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数85户251人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
40 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(贺海胶厂至龙潭组) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇贺海村委会龙塘组 | 3.475km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 73 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数94户284人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
41 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(贺派乡-芒底村委会-贺派路-芒底村委会芒嘎弄组) | 否 | 基础设施建设 | 贺派乡芒底村委会芒嘎弄组 | 3.115km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 65 |  |  |  | 1 | 65 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数61户180人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
42 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(芒佑上寨至下寨路) | 否 | 基础设施建设 | 贺派乡芒底村委会帮美组 | 1.825km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 38 |  |  |  | 1 | 38 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数62户190人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
43 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(贺派乡-水平村委会-挡帕路-水平村委会回外) | 否 | 基础设施建设 | 贺派乡水平村委会回外 | 9.83km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 206 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数152户420人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
44 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(勐撒新街至那召组) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇丙令村委会那召组 | 1.787km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 38 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数32户150人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
45 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(芒播组路) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇丙令村委会芒播组 | 2.439km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 51 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数95户270人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
46 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(羊耿线至芒明坡组公路) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇丙令村委会芒明组 | 1.065km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 22 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数32户95人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
47 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(芒碑上寨至下寨公路) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇班必村委会芒碑组 | 1.56km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 33 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数24户78人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
48 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(小青树至茶厂公路) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇班必村委会班必组 | 1.243km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 26 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数21户65人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
49 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(南目小组至城子组路) | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇城子村委会南木小组 | 5.923km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 124 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数165户350人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
50 | 2022年30户以上自然村通硬化项目(半坡11公里至红岩脚公路) | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇贺海村委会丙山组 | 8.626km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 181 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数152户352人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
51 | 2022年30户以上自然村通硬化项目平寨路（分场九队至平寨） | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇芒茂村委会平寨组 | 5.179km农村公路建设，包括路基工程、排水工程、路面工程及附属设施建设 | 30万元/公里 | 109 |  |  |  | 1 | 109 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数122户320人。 | 耿马县农村公路通畅工程建设指挥部 | 耿马县交通运输局 | 新增
52 | 复兴桥危桥改造项目 | 否 | 基础设施建设 | 勐撒镇城村委会撒马坝 | 危桥拆除重建 | 0.45万元/平方米 | 29 | [7 empty] | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数120户280人。 | 耿马县交通运输局 | 耿马县交通运输局 | 新增
53 | 南班线至官种地组路 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇大水井村委会管种地组 | 3.82公里隐患路段安保建设，包括波形护栏、防护墙、标志标牌 | 7万/公里 | 25 |  |  |  | 1 | 25 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数51户152人。 | 耿马县交通运输局 | 耿马县交通运输局 | 新增
54 | 绿阴塘至色树坝路 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇色树坝村委会 | 3.18公里隐患路段安保建设，包括波形护栏、防护墙、标志标牌 | 7万/公里 | 16 |  |  |  | 1 | 16 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数42户124人。 | 耿马县交通运输局 | 耿马县交通运输局 | 新增
55 | 老村委会至大水潭组路 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇色树坝村委会大水潭组 | 5.63公里隐患路段安保建设，包括波形护栏、防护墙、标志标牌 | 7万/公里 | 30 |  |  |  | 1 | 30 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数50户150人。 | 耿马县交通运输局 | 耿马县交通运输局 | 新增
56 | 大水井小新寨至二级公路 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇大水井村委会小新寨组 | 1.24公里隐患路段安保建设，包括波形护栏、防护墙、标志标牌 | 7万/公里 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数11户33人。 | 耿马县交通运输局 | 耿马县交通运输局 | 新增
57 | 麻疯寨路 | 否 | 基础设施建设 | 孟定镇班幸村村委会麻疯寨组 | 1.2公里隐患路段安保建设，包括波形护栏、防护墙、标志标牌 | 7万/公里 | 6 |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 2022.1 | 2022.12 | 改善当地路网结构，提高农村公路路面等级，促进当地经济社会发展，解决群众出行难的问题，收益户数8户24人。 | 耿马县交通运输局 | 耿马县交通运输局 | 新增
十一 | 农村危房改造 | [5 empty] | 1991 |  |  | 9943 | 23 | 94 | 1989 | 8950
1 | 2022年农村危房改造 | 否 | 基础设施建设 | 耿马县 | 实施2022年农村危房改造和农房抗震改造任务1989户。 | 1.属于脱贫不稳定户、边缘易致贫户给予建房农户每户补助标准1.33万元；2.属于其他农村低收入群体建房农户每户给予补助标准1万元。 | 1991 |  |  | 9943 | 23 | 94 | 1989 | 8950 | 2022.2 | 2022.1 | 支持农村低收入群体等重点对象实施农房改造和农房抗震改造,保障其基本住房安全。 | 各乡镇人民政府 | 耿马县住房和城乡建设局、耿马县财政局 | 新增
十二 | 农业资源及生态保护
十三 | 其他 | [5 empty] | 399 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1133 | 1021 | 1072
1 | 雨露计划 | 否 |  | 耿马县 | 本年度预计资助学生人数400人，项目资助资金120万元。 | 5000/人，3000/人 | 120 | [7 empty] | 2022.05 | 2022.12 | 实施雨露计划360人，其中：东西协作行动60人，每人补助5000元；支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育300人，每人补助3000元。 | 教育体育局 | 县乡村振兴局
2 | 孟定镇大水井村编制村庄规划项目（边境村项目） | 否 |  | 孟定镇大水井村 | 编制村庄规划 |  | 59 |  |  |  | 1 | 59 | 3 | 13 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。 | 自然资源局 | 县乡村振兴局
3 | 孟定镇班幸村编制村庄规划项目（边境村项目） | 否 |  | 孟定镇班幸村 | 编制村庄规划 |  | 20 |  |  |  | 7 | 179 | 3 | 10 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。 | 自然资源局 | 县乡村振兴局
4 | 孟定镇尖坪村编制村庄规划项目（边境村项目） | 否 |  | 孟定镇尖坪村 | 编制村庄规划 |  | 20 |  |  |  | 7 | 179 | 4 | 11 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。 | 自然资源局 | 县乡村振兴局
5 | 孟定镇尖山村编制村庄规划项目（边境村项目） | 否 |  | 孟定镇尖山村 | 编制村庄规划 |  | 20 |  |  |  | 7 | 179 | 2 | 7 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。 | 自然资源局 | 县乡村振兴局
6 | 孟定镇山头寨村编制村庄规划项目（边境村项目） | 否 |  | 孟定镇山头寨村 | 编制村庄规划 |  | 20 |  |  |  | 7 | 179 | 3 | 13 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。 | 自然资源局 | 县乡村振兴局
7 | 孟定镇色树坝社区编制村庄规划项目（边境村项目） | 否 |  | 孟定镇色树坝社区 | 编制村庄规划 |  | 20 |  |  |  | 7 | 179 | 2 | 6 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。 | 自然资源局 | 县乡村振兴局
8 | 孟定镇清水河社区编制村庄规划项目（边境村项目） | 否 |  | 孟定镇清水河社区 | 编制村庄规划 |  | 20 |  |  |  | 7 | 179 | 4 | 12 | 2022.04 | 2023.04 | 进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。 | 自然资源局 | 县乡村振兴局
9 | 耿马县农村劳动力转移就业补助项目 | 否 |  | 耿马县 | 计划对1000名跨省务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口进行一次性外出务工交通补助（每年享受1次），每人补助1000元，合计100万元，带动1000户脱贫户稳定增收。 | 1000/人 | 100 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 2022.1 | 2023.12 | 每人补助1000元，合计100万元，带动1000户脱贫户稳定增收。 | 县人力资源和社会保障局 | 县乡村振兴局