## 项目综合信息_1
2022年统筹整合使用财政涉农资金项目完成情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 合计 | 中央 | 省级 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 备注
合计 | [5 empty] | 22922.11 | 9560.2 | 9560.2 | 7507 | 2053.2
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇边境小康村山头寨村岔路寨自然村生活污水处理设施建设项目（边境村项目） | 山头寨村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20220316 | 20220316 | 20221231 | 20220430 | 20221123
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇尖坪村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 尖坪村 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 0 | 20220316 | 20220316 | 20221231 | 20220316 | 20220530
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇班幸村委会大湾塘农旅融合发展项目（边境村项目） | 班幸社区 | 660.85 | 660.85 | 660.85 | 660.85 | 0 | 20220316 | 20220316 | 20221230 | 20220430
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇尖山村村组硬化道路建设（边境村项目） | 尖山村 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 20220301 | 20220301 | 20221231 | 20220611 | 20220811
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇尖坪村青储饲料堆放场建设项目（边境村项目） | 尖坪村 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 20220316 | 20220316 | 20221130 | 20220616
6 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 耿马傣族佤族自治县_危房改造_2022年农村危房改造 | 耿马傣族佤族自治县 | 1991 | 0 | 0 |  |  | 20220511 | 20220123 | 20221231 | 20220512 | 20221128
7 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 耿马傣族佤族自治县_教育扶贫_雨露计划 | 耿马傣族佤族自治县 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 20220316 | 20220316 | 20221231 | 20220420 | 20220629
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(小户肯村委会明岩组) | 户肯村 | 43 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220831 | 20221205
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_麻疯寨路（边境村项目）） | 班幸社区 | 6 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221225 | 20221025 | 20221128
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(贺海胶厂至龙潭组) | 贺海社区 | 73 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20220903 | 20221202
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场管委会胶厂组)18万 | 勐撒农场管理区 | 18 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220113 | 20220512
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(芒播组路) | 城子村 | 51 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20220908 | 20221204
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(小户肯村委会大平掌组) | 户肯村 | 21 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220712 | 20221011
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区八组） | 勐撒农场管理区 | 9 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220818 | 20221202
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(洛凌社区三组) | 勐撒农场管理区 | 35 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220107 | 20220730
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场分场社区六组) | 勐撒农场管理区 | 16 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220902 | 20221205
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目平寨路（分场九队至平寨） | 芒茂社区 | 109 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20220713 | 20221121
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(小青树至茶厂公路) | 班必村 | 26 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(勐撒新街至那召组) | 丙令村 | 38 | 0 | 0 |  |  | 20220725 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(芒碑上寨至下寨公路) | 班必村 | 33 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221206
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(石灰窑村委会沙河坝组) | 石灰窑村 | 8 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221205
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区二组） | 勐撒农场管理区 | 26 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220113 | 20220712
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(小户肯村委会户肯一组) | 勐撒镇 | 15 | 0 | 0 |  |  | 20211101 | 20211101 | 20221231 | 20220112 | 20220617
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(色树坝白砂沟至一组路) | 色树坝社区 | 225 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025
25 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 耿马傣族佤族自治县_就业扶贫_耿马县农村劳动力转移就业补助项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20220831 | 20220915 | 20221231 | 20220915
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十三组） | 勐撒农场管理区 | 11 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20210903 | 20221231 | 20220824 | 20221202
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（芒洪村委会光允社搬迁安置点） | 芒洪村 | 11 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220915 | 20221202
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场管委会分场十三队) | 勐撒农场管理区 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(芒洪村委会细嘎组) | 芒洪村 | 27 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221205
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十组） | 勐撒农场管理区 | 26 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场太阳能路灯安装建设 | 洛凌社区 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 20220819 | 20220823 | 20220913 | 20220823 | 20220830
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(石灰窑村委会能手组) | 石灰窑村 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20221025 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(安雅村委会荒田寨组) | 安雅村 | 10 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_2022年扶持壮大村级集体经济项目（孟定镇冻库建设项目） | 大水井村 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 20220830 | 20220914 | 20221231 | 20220921
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_老村委会至大水潭组路（边境村项目）） | 色树坝社区 | 30 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_绿阴塘至色树坝路（边境村项目）） | 色树坝社区 | 16 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221203
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(原种厂至弄棒组) | 河西社区 | 72 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221206
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十一组） | 勐撒农场管理区 | 61 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20220704 | 20221231 | 20220715 | 20221202
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（科且村委会小寨组） | 科且村 | 34 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220112 | 20221020
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场分场社区十二组） | 勐撒农场管理区 | 20 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220905 | 20221201
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(团结村委会小平掌组) | 团结村 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(石灰窑村委会丫口组) | 石灰窑村 | 17 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_南班线至官种地组路（边境村项目） | 大水井村 | 25 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(贺派乡-水平村委会-挡帕路-水平村委会回外) | 水平村 | 206 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(芒底村委会芒佑上寨组) | 芒底村 | 79 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场分场社区四组) | 勐撒农场管理区 | 5 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220112 | 20220730
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_大水井小新寨至二级公路（边境村项目）） | 大水井村 | 7 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(总场至贺懂) | 孟定农场管理区 | 48 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(清胶线至大前线) | 山头寨村 | 316 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(贺派乡-芒底村委会-贺派路-芒底村委会芒嘎弄组) | 芒底村 | 65 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(羊耿线至芒明坡组公路) | 勐撒农场管理区 | 22 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目洛凌社区六组 | 户肯村 | 12 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220113 | 20220622
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(半坡11公里至红岩脚公路) | 贺海社区 | 181 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（勐撒农场管委会落练十三队） | 勐撒农场管理区 | 9 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220112 | 20221125
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(南目小组至城子组路) | 城子村 | 124 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县_村基础设施_复兴桥危桥改造项目 | 城子村 | 29 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221130
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(芒佑上寨至下寨路) | 芒底村 | 38 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221202
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(勐撒农场管委会胶厂组) | 勐撒农场管理区 | 6 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20211101 | 20221231 | 20220518 | 20221203
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（洛凌社区十组） | 洛凌社区 | 10 | 0 | 0 |  |  | 20210807 | 20211101 | 20221201 | 20221020 | 20221202
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目（小户肯村委会丙兰寨组） | 户肯村 | 24 | 0 | 0 |  |  | 20210807 | 20211101 | 20221231 | 20220110 | 20221202
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年30户以上自然村通硬化项目(芒撒村委会芒弄组) | 芒撒村 | 5 | 0 | 0 |  |  | 20210831 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
62 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马自治县2022年粮改饲项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 200 | 0 | 0 |  |  | 20220420 | 20220701 | 20230331 | 20220701 | 20221118
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒农场洛凌实业有限责任公司茶厂技改项目(19万元） | 洛凌社区 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 20220528 | 20220527 | 20221231 | 20220616 | 20220626
64 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇田园综合体建设项目 | 罕宏社区 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 20220616 | 20220619 | 20221231 | 20220620 | 20220818
65 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪民族乡农产品交易市场建设项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 396 | 396 | 396 | 396 | 0 | 20220610 | 20220619 | 20221231 | 20220620 | 20220916
66 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马镇芒蚌村甘蔗产业基地建设项目 | 芒蚌社区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20220612 | 20220710 | 20221231 | 20220710 | 20220920
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 耿马傣族佤族自治县_生活条件改善_勐撒农场分场蓄水池建设 | 分场社区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20220527 | 20220527 | 20221231 | 20221010 | 20221110
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场垃圾桶购置项目 | 洛凌社区 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20220527 | 20220527 | 20221231 | 20220906 | 20220919
69 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪乡科且村产业路、粮食晒场等建设项目（以工代赈项目） | 科且村 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 20211202 | 20220325 | 20221231 | 20220425
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金清水河社区灰泥塘组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（边境村项目） | 清水河社区 | 30.414 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐撒农场片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（覆盖分场社区、洛凌社区） | 勐撒农场管理区 | 1.727 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220302 | 20220430
72 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇大水井村魔芋种植项目（边境村项目） | 大水井村 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 20220311 | 20220317 | 20221223 | 20220412 | 20220530
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐简乡大寨村芦稿坝组产业路硬化项目 | 大寨村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 20220315 | 20220501 | 20221231 | 20220501 | 20220817
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇色树坝社区编制村庄规划项目（边境村项目） | 色树坝社区 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220310 | 20220405 | 20221229 | 20220415 | 20221018
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_大兴乡班坝村班歪自然村产业路建设 | 班坝村 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 0 | 20220315 | 20220316 | 20221231 | 20220615 | 20221206
76 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪乡科且村魔芋种植项目（以工代赈项目） | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20220323 | 20220325 | 20221231 | 20220425 | 20221128
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇尖坪村编制村庄规划项目（边境村项目） | 尖坪村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220315 | 20220415 | 20221229 | 20220415 | 20221018
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇清水河社区编制村庄规划项目（边境村项目） | 清水河社区 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220315 | 20220415 | 20221125 | 20220415 | 20221018
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金贺派乡政府片区（周边小城镇）(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 贺派村 | 3.662 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_大兴乡班坝村班歪自然村排污沟建设 | 班坝村 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0 | 20220315 | 20220501 | 20221231 | 20220615 | 20221205
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇班幸村编制村庄规划项目（边境村项目） | 班幸社区 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220315 | 20220415 | 20221123 | 20220415 | 20221018
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇色树坝村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 色树坝社区 | 315.9 | 315.9 | 315.9 | 315.9 | 0 | 20220406 | 20220406 | 20221229 | 20220406 | 20220530
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇山头寨村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 山头寨村 | 193.05 | 193.05 | 193.05 | 193.05 | 0 | 20220406 | 20220406 | 20221130 | 20220406 | 20220530
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇遮哈社区乡村振兴项目 | 遮哈社区 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20220406 | 20220406 | 20230430 | 20220426 | 20221128
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒农场洛凌实业有限责任公司茶厂技改项目 | 洛凌社区 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 20220330 | 20220601 | 20220715 | 20220602 | 20220626
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇大水井村委会大水井自然村农旅融合发展项目（边境村项目） | 大水井村 | 1147 | 1147 | 1147 | 1127 | 20 | 20220316 | 20220316 | 20221231 | 20220430 | 20220830
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县2022年孟定镇下城片区10个村民小组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 下城社区 | 2.022 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_大兴乡班坝村班歪自然村避难场所建设 | 班坝村 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 20220315 | 20220501 | 20221231 | 20220615 | 20221204
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金华侨管理区 (农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 华侨社区居民委员会 | 1.432 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220302 | 20220430
90 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪乡科且村养殖场等建设项目（以工代赈项目） | 科且村 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 20211202 | 20220325 | 20221231 | 20220425
91 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐简乡黄佤小米辣基地建设项目 | 大寨村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 20220315 | 20220501 | 20221231 | 20220520 | 20221129
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇大水井村编制村庄规划项目（边境村项目） | 大水井村 | 59 | 59 | 59 | 0 | 59 | 20220322 | 20220405 | 20221230 | 20220415 | 20221018
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场场部四队队内道路建设 | 洛凌社区 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 0 | 20220330 | 20220510 | 20220530 | 20220418 | 20220505
94 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_大兴乡2022年易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 龚家寨村 | 116 | 116 | 116 | 0 | 116 | 20220315 | 20220501 | 20221231 | 20220910
95 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪乡烤房建设项目132 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 20220328 | 20220401 | 20221101 | 20220417 | 20220818
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇班幸社区实心竹种植项目（边境村项目） | 班幸社区 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220406 | 20220406 | 20221230 | 20220406 | 20220819
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇尖山村出行照明工程建设项目（边境村项目） | 尖山村 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 0 | 20220406 | 20220406 | 20221124 | 20220406 | 20220531
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_四排山乡芒翁村委会芒翁自然村应急避难场所建设项目 | 芒翁村 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 20220411 | 20220531 | 20220531 | 20220531 | 20221128
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_四排山乡芒翁村委会芒美自然村产业路建设项目 | 芒翁村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20220317 | 20220319 | 20221231 | 20220420 | 20221120
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金大兴乡街道及学校片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 大兴村 | 4.202 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221201 | 20220302 | 20220430
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐简乡政府片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 勐简村 | 10.076 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220302 | 20220630
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金孟定农场管委会片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（覆盖姑老河社区、小岛社区、云阳社区） | 孟定农场管理区 | 1.727 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220302 | 20220430
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县2022年孟定镇芒艾村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 芒艾村 | 4.78 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
104 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇尖坪村产业路建设项目（边境村项目） | 尖坪村 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 20220406 | 20220406 | 20230430 | 20220831
105 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇尖坪村边境小康村魔芋产业种植项目（边境村项目） | 尖坪村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20220331 | 20220320 | 20221230 | 20220422 | 20220530
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_.勐撒农场场部三队队内（油茶班）道路建设 | 洛凌社区 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 0 | 20220329 | 20220503 | 20220530 | 20220419 | 20220505
107 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒农场澳洲坚果种植项目 | 分场社区 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 0 | 20220330 | 20220601 | 20220701 | 20220720 | 20220725
108 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇尖坪村一碗水至五棵青产业路（边境村项目） | 尖坪村 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 20220315 | 20220316 | 20230430 | 20220606
109 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪乡新联村魔芋产业扶持项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20220328 | 20220401 | 20221101 | 20220406 | 20220629
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇尖山村编制村庄规划项目（边境村项目） | 尖山村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220310 | 20220415 | 20221130 | 20220415 | 20221018
111 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_大兴乡村中寨组产业路硬化 | 大兴村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20220315 | 20220401 | 20221231 | 20220615
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇山头寨村编制村庄规划项目（边境村项目） | 山头寨村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220315 | 20220415 | 20221230 | 20220415 | 20221018
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金耿马镇弄巴村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 弄巴村 | 2.841 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220610
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金班幸村委会胶队组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（边境村项目） | 班幸社区 | 48.936 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金芒洪乡芒洪村片区（农村饮水安全维修养护）工程 | 芒洪村 | 6.677 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场场部八队队内道路建设 | 洛凌社区 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 20220329 | 20220510 | 20220530 | 20220420 | 20220505
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金山头寨村委会胶队组(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程（边境村项目） | 山头寨村 | 9.703 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
118 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪乡烤房建设项目46 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 20220328 | 20220401 | 20221101 | 20220406 | 20220623
119 | 其他 | 其他 | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_芒洪乡新联村大芒洪组产业路建设项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 20220328 | 20220401 | 20221101 | 20220415 | 20220629
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金四排山乡东坡村片区农村饮水安全维修养护工程 | 东坡村 | 1.966 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场太阳能照明路灯安装建设项目 | 勐撒农场管理区 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 0 | 20220329 | 20220501 | 20220530 | 20220417 | 20220427
122 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒农场茶园低产改造建设项目 | 洛凌社区 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 0 | 20220330 | 20220415 | 20220820 | 20220425 | 20220630
123 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马自治县2022年高标准农田建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 6826.91 | 0 | 0 |  |  | 20220315 | 20220201 | 20221231 | 20220201
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐撒镇琅琊村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 琅琊村 | 5.599 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
125 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇班幸村产业路建设（边境村项目） | 班幸社区 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 20220311 | 20220315 | 20230430 | 20220415
126 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 耿马傣族佤族自治县_金融扶贫_小额扶贫贷款贴息 | 耿马傣族佤族自治县 | 241 | 241 | 241 | 241 | 0 | 20220316 | 20220316 | 20221231 | 20220420
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市耿马县2022年第一批中央发展资金勐永镇芒来村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 芒来村 | 1.301 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县2022年孟定镇得龙村片区(农村饮水安全工程维修养护）建设项目工程 | 孟定镇 | 1.935 | 0 | 0 |  |  | 20220226 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220430
129 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-耿马镇_产业项目_2022年扶持壮大村级集体经济项目（青贮饲料粗加工厂建设项目） | 允捧村 | 250 | 0 | 0 |  |  | 20220825 | 20220901 | 20221231 | 20220901
130 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-耿马镇_产业项目_2022年扶持壮大村级集体经济项目（耿马镇生物燃料加工厂建设项目） | 芒蚌社区 | 350 | 0 | 0 |  |  | 20220825 | 20220901 | 20221231 | 20220901
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马镇芒国村金养老寨组排污建设项目 | 芒国村 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0 | 90.3 | 20220320 | 20220401 | 20220630 | 20220405 | 20220605
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马镇芒国村金养老寨组道路硬化建设项目 | 芒国村 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 48.5 | 20220320 | 20220401 | 20220630 | 20220405 | 20220605
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马镇芒国村金养老寨组人畜饮水建设项目 | 芒国村 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 98.2 | 20220320 | 20220401 | 20220630 | 20220405 | 20220605
134 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐永镇烤烟产业道路修缮工程（覆盖香竹林村、新和村、光木林村、芒来村、河底岗社区、芒佑村） | 勐永镇 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 20220321 | 20220502 | 20221031 | 20220401 | 20220630
135 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_产业项目_勐永镇新建烤房项目 | 河底岗社区 | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 20220321 | 20220502 | 20221031 | 20220401 | 20220629
136 | 其他 | 其他 | 其他 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_产业项目_勐永镇烤烟产业水管铺设工程（覆盖香竹林村、新和村、光木林村、芒来村、河底岗社区、芒佑村） | 勐永镇 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 20220321 | 20220502 | 20221231 | 20220401 | 20220630
137 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_勐撒镇芒枕村生物质燃料烤房 | 芒枕村 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 20220415 | 20220322 | 20221231 | 20220430 | 20220621
138 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_勐撒镇芒茂社区平寨组生物质燃料烤房 | 芒茂社区 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 20220415 | 20220322 | 20221231 | 20220528 | 20220629
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_村基础设施_勐撒镇城子村应急避难场所建设 | 城子村 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 20220315 | 20220316 | 20221130 | 20220606 | 20220906
140 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_勐撒镇城子村产业路建设 | 城子村 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 20220314 | 20220316 | 20221130 | 20220606 | 20220906
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_村基础设施_孟定镇现代化边境小康村垃圾构臂箱采购项目（边境村项目）） | 尖坪村 | 18 | 0 | 0 |  |  | 20220501 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221129
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_村基础设施_孟定镇现代化边境小康村垃圾桶采购项目（边境村项目）） | 孟定镇 | 6 | 0 | 0 |  |  | 20220501 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221201
143 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_产业项目_山头寨村火镰菜种植项目（边境村项目）） | 山头寨村 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 | 53.6 | 20220421 | 20220501 | 20221231 | 20220501 | 20220922
144 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_产业项目_尖坪村火镰菜种植项目（边境村项目）） | 尖坪村 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 0 | 43.8 | 20220421 | 20220501 | 20221231 | 20220501 | 20220914
145 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_产业项目_大水井村火镰菜种植项目（边境村项目）） | 大水井村 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 19.6 | 20220421 | 20220501 | 20221231 | 20220501 | 20220915
146 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_产业项目_尖山村藤椒种植项目（边境村项目）） | 尖山村 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 20220421 | 20220501 | 20221231 | 20220501 | 20220922
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_村基础设施_2022年30户以上自然村通硬化项目(一碗水至五棵青路)（边境村项目）） | 尖坪村 | 130 | 0 | 0 |  |  | 20220701 | 20221025 | 20221231 | 20221025 | 20221201
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县-孟定镇_村基础设施_耿马县孟定镇清水河社区芒蚌组边境小康村公益事业建设项目（边境村项目）） | 清水河社区 | 296 | 0 | 0 |  |  | 20220501 | 20220901 | 20230901 | 20220901 | 20221201
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_村基础设施_耿马县孟定镇清水河社区灰泥塘组边境小康村公益事业建设项目（边境村项目）） | 清水河社区 | 198 | 0 | 0 |  |  | 20211209 | 20220901 | 20230901 | 20220901 | 20221201
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县-孟定镇_村基础设施_孟定镇农旅一体化建设项目 | 罕宏社区 | 391 | 391 | 391 | 0 | 391 | 20220501 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20220914
151 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_产业项目_班幸社区菠萝蜜种植项目（边境村项目）） | 班幸社区 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 20220421 | 20220501 | 20221231 | 20220501 | 20220920
152 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_产业项目_孟定镇尖山村芭蕉林产业硬板路建设项目（边境村项目）） | 尖山村 | 288 | 288 | 288 | 288 | 0 | 20220415 | 20220801 | 20221231 | 20220916
153 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-孟定镇_产业项目_孟定镇大水井村大水井自然村养殖区改扩建项目（边境村项目）） | 大水井村 | 312 | 312 | 312 | 312 | 0 | 20220415 | 20220801 | 20221231 | 20220901 | 20221120
154 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_四排山班康村茶园生产区道路建设项目 | 班康村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20220314 | 20220331 | 20221130 | 20220331 | 20221201
155 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-四排山乡_产业项目_四排山烤烟房建设项目 | 班康村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20220314 | 20220331 | 20221130 | 20220331 | 20220629
156 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_四排山芒关村产业路建设项目 | 芒关村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20220314 | 20220331 | 20221130 | 20220331 | 20221124
157 | 其他 | 其他 | 其他 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业项目_2022年易地扶贫搬迁点水产养殖试验示范基地 | 落阳村 | 370 | 0 | 0 |  |  | 20220630 | 20220121 | 20221231 | 20220510
158 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业项目_2022年贺派乡落阳村休闲农业园建设项目 | 落阳村 | 20 | 0 | 0 |  |  | 20220630 | 20220120 | 20221230 | 20220810 | 20221125
159 | 其他 | 其他 | 其他 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业项目_2022年贺派乡创意农业园建设项目 | 落阳村 | 10 | 0 | 0 |  |  | 20220430 | 20220505 | 20230429 | 20220526 | 20221129
160 | 其他 | 其他 | 其他 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业项目_2022年贺派乡易地搬迁点后续产业项目 | 落阳村 | 100 | 0 | 0 |  |  | 20220630 | 20220120 | 20221231 | 20220712 | 20221127
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_贺派乡自然村应急避险场所建设项目 | 贺派村 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 20220320 | 20220430 | 20221231 | 20220930 | 20221203
162 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_贺派乡贺派村回东组养殖小区建设项目 | 贺派村 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 20220430 | 20220430 | 20221231 | 20220930 | 20221203
163 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业项目_贺派乡贺派村贺东组产业路硬化项目 | 贺派村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20220320 | 20220510 | 20221230 | 20220930 | 20221203
164 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业项目_贺派乡班卖村集体经济贡米生产加工服务区项目 | 班卖村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20220330 | 20220520 | 20221231 | 20220920 | 20221120
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县-贺派乡_村基础设施_贺派乡自然村村庄照明工程 | 贺派村 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20220320 | 20221101 | 20221231 | 20220930 | 20221203