## Sheet1
附件1:
中央补助资金支持改造项目进展情况表-2020年度
单位（公章）：耿马县住房和城乡建设局 | [11 empty] | 填报日期：2020年 12月28日
县区 | 年度改造计划 |  |  |  |  | 改造进展情况
| 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数（个） | 楼栋数（栋） | 投资额（万元） | 1.正在开展群众工作、手续办理等前期准备的项目 |  |  |  | 2.已完成前期准备、施工单位已进场施工的项目 |  |  |  | 3.全部改造内容已完工的项目 |  |  |  | 累计完成投资额（万元）
[6 empty] | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数（个） | 楼栋数（栋） | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数（个） | 楼栋数（栋） | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数（个） | 楼栋数（栋）
耿马县 | 7.44 | 839 | 39 | 578 | 12599 |  |  |  |  | 1.31 | 160 | 7 | 44 | 6.16 | 679 | 32 | 534 | 2350
填表人： 联系电话：0883-6128931
备注：1.本表由各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团住房和城乡建设行政主管部门直接报送。
2.本报表为月报，统计期间为2019年1月1日至每月28日间的累计进展情况，报送时间为次月5日前。
3.1、2、3项项目改造进展情况不交叉、不重复统计。原则上，1+2+3≤年度改造计划数，差额部分为未开展任何工作的项目。