## 临沧市
附件
临沧市2020年城镇棚户区改造项目进展情况表
填报单位：县（区）住房和城乡建设局 | [6 empty] | 截止日期：2020年 12 月 20 日
序号 | 项目名称 | 计划改造户数 （户） | 计划投资 （万元） | 2020年实施情况 | [10 empty] | 完成改造 （户） | 项目进展 （未开工项目注明原因及下步工作措施） | 开工率
|  |  |  | 协议签订、共开工（户） | 新建安置住房 |  |  |  | 改造、征收（收购）补偿(户） |  |  |  | 拆迁面积 （㎡） | 完成投资 （万元）
[5 empty] | 开工 |  | 竣工 |  | 合计 （户） | 其中：改扩建 | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿
1 | 临沧工业园区2018-2020年棚户区改造项目 | 137 | [14 empty] | 0%
临沧工业园区小计 |  | 137 | [14 empty] | 0%
1 | 临翔区章嘎、头塘街片区棚户区改造项目 | 847 | [14 empty] | 0%
云县小计 |  | 847 | [14 empty] | 0%
1 | 孟定中心城区棚户区改造项目 | 1381 | 18532 | 1381 |  |  |  |  | 1381 | 1381 |  |  |  | 3000 | 990 |  | 100%
2 | 耿马县勐撒片区棚户区改造项目 | 260 | 1502.77 | 260 |  |  |  |  | 260 | 260 |  |  |  | 200 |  |  | 100%
耿马县小计 |  | 1641 | [14 empty] | 0%
临沧市合计 |  | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%