## 临沧市
附件
临沧市耿马自治县2021年城镇棚户区改造项目进展情况表
填报单位：耿马自治县住房和城乡建设局 | [5 empty] | 截止日期：2021年12月18日
序号 | 项目名称 | 列入年度计划户数 （户） | 计划投资 （万元） | 2021年实施情况 | [8 empty] | 完成改造 （户） | 项目进展 （未开工项目注明原因） | 开工率
|  |  |  | 共开工（户） | 新建安置住房 |  | 改造、征收（收购）补偿(户） |  |  |  | 拆迁面积 （㎡） | 完成投资（万元）
[5 empty] | 开工 | 竣工 | 合计 （户） | 其中：改扩建 | 其中：货币安置补偿 | 其中：实物安置补偿
| 耿马县城2021年城镇棚户区改造项目 | 1126 | 33780 | 1126 |  |  |  | 1126 |  |  |  | 5000 | 506 |  | 100%
| 耿马县勐撒镇2021年城镇棚户区改造项目 | 210 | 6300 | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  | 800 | 100 |  | 100%
| 耿马县孟定中心城区2022年城镇棚户区改造项目 | 732 | 18532 | 732 |  |  |  | 732 |  |  |  | 300 | 0 |  | 100%
小计 |  | 2068 | 58612 | 2068 |  |  |  | 2068 |  |  |  | 6100 | 606 |  | 100%